|  | Версия документа, подготовленная к ЕДГ 19 сентября 2021 года |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование субъекта Российской Федерации) |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |

## УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

РЕШЕНИЕ

| « » г. |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  |  |  |  |
|  | (место проведения заседания) |  |  |  |

О плане работы участковой избирательной комиссии

# в период избирательной кампании по

# В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» участковая избирательная комиссия

# решила:

1. Утвердить план работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании по  (прилагается).

| 2. Секретарю участковой избирательной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (инициалы, фамилия) |  |  |

ознакомить членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с планом работы под подпись.

| Председатель участковой избирательной комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Секретарь участковой избирательной комиссии |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

|  | # Приложение # УТВЕРЖДЕН # решением участковой # избирательной комиссии # избирательного участка № # от «___» г. № ______ |
| --- | --- |

План

работы участковой избирательной комиссии

в период избирательной кампании по

| № п/п | Описание мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Проведение заседания УИК со следующей повесткой дня (с принятием решения по каждому из вопросов): - о плане работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании по - о распределении обязанностей между членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в период избирательной кампании по - о графике работы членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на - о сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу в период подготовки и проведения - о формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период подготовки и проведения | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 1.2 | Проведение ежедневного приема избирателей | В часы работы УИК |
| 1.3 | Проведение обучения членов УИК | С 8 сентября 2021 года |
| 1.4 | # Осуществление контроля за надлежащим содержанием специальных мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения информационных и печатных агитационных материалов на территории избирательного участка, в том числе вывески с наименованием УИК, изготовленной на контрастном фоне крупным шрифтом | Постоянно |
| 1.5 | # Осуществление контроля за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Постоянно |
| 1.6 | # Определение схемы размещения средств видеонаблюдения в помещении для голосования | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 1.7 | # Передача схемы размещения средств видеонаблюдения в помещении для голосования представителю технического оператора (копия схемы передается в ТИК) | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 1.8 | # Проведение инструктажа по работе со средствами видеонаблюдения, проведение тестирования оборудования, ознакомление членов УИК с работой оборудования | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 1.9 | Передача представителю технического оператора акта об установке средств видеонаблюдения в помещении для голосования | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 1.10 | # Проведение тренировки с членами УИК, осуществляющими работу со средствами видеонаблюдения | 16 сентября 2021 года, 8.00–18.00 |
| 2. Информирование избирателей |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о работе УИК в здании, в котором расположена УИК | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 2.2 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, о порядке ознакомления со списком избирателей, доставка приглашений и иных информационных материалов избирателям | В соответствии со сроками, утвержденными ТИК |
| 2.3 | # Размещение информационных материалов на территории избирательного участка | После получения информационных материалов |
| 3. Подготовка к приему и прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения |  |  |
| 3.1 | # Оборудование помещения для голосования сейфами (металлическими шкафами, металлическими ящиками) для хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями и иной документации на участке | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 3.2 | # Оборудование помещения УИК техническими средствами для приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и для изготовления протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с QR-кодом | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 3.3 | # Проведение тренировки по организации приема заявлений от избирателей в УИК | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 3.4 | # Подготовка необходимого количества бланков заявлений избирателей | Не позднее 8 сентября 2021 года |
| 3.5 | # Прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, в том числе на дому | С 8 сентября 2021 года по 13 сентября 2021 года согласно графику работы УИК, утвержденному ИКСРФ |
| 3.6 | # Передача в ТИК заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения | в период с 8 по 13 сентября 2021 года, ежедневно |
| 4. Работа со списком избирателей |  |  |
| 4.1 | Получение первого экземпляра списка избирателей из ТИК | 8 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей, – не позднее 28 августа 2021 года |
| 4.2 | Представление списка избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 года, а в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после его составления, в случае проведения досрочного голосования – с 28 августа 2021 года |
| 4.3 | Получение от ТИК книг списка избирателей с дополнительными вкладными листами со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и Реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | 16 сентября 2021 года |
| 4.4 | Уточнение сведений об избирателях, внесенных в список избирателей | С 8 сентября 2021 года (в течение 24 часов с момента поступления заявления, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания времени голосования) |
| 4.5 | Проведение заседания УИК в случае необходимости принятия решения об отказе в удовлетворении заявления избирателя об уточнении сведений о нем, имеющихся в списке избирателей, об отказе о включении его в список избирателей | В течение 24 часов с момента поступления заявления, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания времени голосования |
| 4.6 | # Исключение избирателей из списка на основании полученного из ТИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 4.7 | Передача в ТИК информации о включении избирателей, находящихся в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избирателей, работающих вахтовым методом, в список избирателей (при наличии) | Незамедлительно после принятия УИК соответствующего решения |
| 4.8 | Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью УИК и незамедлительная передача в ТИК данных о числе избирателей, включенных в список избирателей | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 16 сентября 2021 года |
| 4.9 | Брошюрование списка избирателей (книг списка избирателей) в одну или несколько книг | После подписания списка избирателей 16 сентября 2021 года |
| 5. Работа с обращениями избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  |  |
| 5.1 | Прием и регистрация заявлений (обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 сентября 2021 года до 14.00 по местному времени 19 сентября 2021 года |
| 5.2 | Проверка уважительности причин, указанных в заявлениях (обращениях) избирателей | Незамедлительно после регистрации заявления (устного обращения) либо в ходе выезда (выхода) к избирателю |
| 5.3 | При необходимости проведение заседания УИК с принятием решения об отказе избирателю в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | По результатам проведенной проверки заявления (устного обращения) |
| 5.4 | Направление избирателю решения УИК об отказе ему в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Незамедлительно после принятия соответствующего решения |
| 6. Подготовка и проведение дополнительной формы голосования |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение дополнительной формы голосования | 17 и 18 сентября 2021 года |
| 6.2 | # Ведение списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования, а также внесение сведений о времени присутствия в помещении для голосования указанных лиц (наблюдатели и иные лица, указанные в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ) | С 17 по 19 сентября 2021 года |
| 6.3 | # Информирование избирателей о датах, времени, избирательных участках и адресах проведения дополнительной формы голосования | Не позднее 15 сентября 2021 года |
| 6.4 | Информирование ТИК о ходе голосования | 17 и 18 сентября 2021 года (15 и 20 часов) |
| 7. Работа с обращениями (жалобами, заявлениями) |  |  |
| 7.1 | Прием и регистрация обращений | Незамедлительно после поступления обращения |
| 7.2 | При необходимости проведение заседания УИК по рассмотрению жалобы (заявления) с принятием соответствующего решения | В пятидневный срок с момента поступления обращения, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования (19 сентября 2021 года) или в день, следующий за днем голосования (20 сентября 2021 года), – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок |
| 7.3 | Направление заявителю ответа на обращение либо решения УИК, принятого по результатам рассмотрения обращения | Незамедлительно после подготовки ответа (принятия решения) |
| 8. Подготовка к проведению голосования в день голосования |  |  |
| 8.1 | # Получение избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней из ТИК | В соответствии с графиком, утвержденным ТИК, но не позднее 15 сентября 2021 года |
| 8.2 | # Подготовка избирательных бюллетеней | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.3 | # Проверка наличия и целостности необходимого для обеспечения голосования оборудования (в том числе технологического), а также комплектности материалов, избирательных документов, оформление информационного стенда | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.4 | # Сборка и расстановка в помещении для голосования технологического и иного оборудования | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.5 | # Проведение заседания УИК по вопросам распределения обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в день голосования и при подсчете голосов избирателей | Не позднее 18 сентября 2021 года |
| 8.6 | # Проведение дополнительного инструктажа членов УИК о порядке проведения голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для голосования | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.7 | Оборудование помещения и проверка технических средств, используемых для применения технологии изготовления протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с QR-кодом | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.8 | # Получение от ТИК исходных данных в QR-коде и ключевого носителя информации с исходными данными о проводимых на избирательном участке выборах | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.9 | # Проведение тестирования КОИБ и тренировки | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 8.10 | # Проведение тестирования КОИБ | В первый день голосования до открытия помещения для голосования |
| 8.11 | # Проведение тренировки по работе с СПО по использованию QR-кода | Не позднее 16 сентября 2021 года |
| 9. Проведение голосования в день голосования |  |  |
| 9.1 | # Сбор членов УИК с правом решающего голоса в помещении для голосования | В соответствии с решением ТИК о времени начала работы УИК в день голосования, но не позднее чем за 1 час до начала голосования |
| 9.1.1 | # Обеспечение доступа в помещение для голосования лицам, указанным в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования |
| 9.2 | # Подготовка к открытию помещения для голосования, передача списка избирателей и избирательных бюллетеней членам УИК под подпись, опечатывание переносных и стационарных ящиков для голосования | Непосредственно перед наступлением времени голосования |
| 9.3 | # Ведение списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования, а также внесение сведений о времени присутствия в помещении для голосования указанных лиц (наблюдатели и иные лица, указанные в части 5 статьи 32 Федерального закона № 20-ФЗ) | В течение всего периода голосования с момента начала работы УИК в день голосования |
| 9.4 | # Открытие помещения для голосования избирателей | В 8.00 |
| 9.5 | # Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих в помещении для голосования | С 8.00* до 20.00 |
| 9.6 | # Прием заявлений и обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | 17 - 18 сентября 2021г. с 8.00* до 20.00, 19 сентября 2021г. с 8.00 до 14.00 |
| 9.7 | # Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих вне помещения для голосования | С 8.30 до 20.00 |
| 9.8 | # Информирование ТИК о ходе голосования | 10.00 12.00 15.00 18.00 |
| 10. Установление итогов голосования |  |  |
| 10.1 | # Подсчет голосов избирателей, составление протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования и заполнение увеличенных форм протоколов УИК | Сразу после окончания времени голосования в последний день голосования |
| 10.2 | # Проведение итогового заседания УИК, выдача заверенных копий протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.3 | # Упаковка избирательных бюллетеней и иной избирательной документации, не подлежащей передаче в ТИК вместе с первыми экземплярами протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования, в мешки (коробки) | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.4 | # Разборка, упаковка, подготовка к передаче на хранение технологического и иного оборудования | После упаковки избирательной документации |
| 10.5 | # Вывешивание заверенных копий вторых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования |
| 11. Подготовка и передача избирательных документов в ТИК Завершение работы УИК |  |  |
| 11.1 | # Доставка в ТИК первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с приложенными к ним особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса, а также поступившими в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобами (заявлениями) на нарушения Федерального закона № 20-ФЗ, принятыми по указанным жалобам (заявлениям) решениями УИК, а также составленными УИК актами и реестрами | Незамедлительно после выдачи заверенных копий первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования и завершения итогового заседания УИК |
| 11.2 | # Сдача в ТИК первых экземпляров протоколов № 1 и № 2 УИК об итогах голосования с приложенными к ним документами, ключевого носителя информации | По прибытии в помещение ТИК |
| 11.3 | # Сдача в ТИК упакованных избирательных документов | Как правило, на следующий после дня голосования день (20 сентября 2021 года), но не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов (дата и время передачи определяются ТИК) |
| 11.4 | Рассмотрение вопроса о размерах ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению | После дня голосования (с 20 сентября 2021 года) |
| 11.5 | # Подготовка и представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных УИК | Не позднее 29 сентября 2021 года |

*При наличии соответствующего решения ИКСРФ избирательный участок может быть открыт для проведения голосования в более раннее время, но не более чем на два часа.

* При наличии соответствующего решения ИКСРФ избирательный участок может быть открыт для проведения голосования в более раннее время, но не более чем на два часа.